*Załącznik nr 1*

*do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Płońskim na lata 2012-2014*

**HARMONOGRAM REALIZACI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ**

**W POWIECIE PŁOŃSKIM NA LATA 2012-2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel główny**  **- ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI I WYCHIOWANIA PRZEZ RODZICÓW POPRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PIECZY ZASTĘPCZEJ**  **W POWIECIE PŁOŃSKIM** | | | | |
| **Cele szczegółowe** | **Zadania** | **Sposoby realizacji** | **Realizatorzy** | **Termin** **realizacji** |
| **1. Rozwój zasobów kadrowych oraz infrastruktury na rzecz pieczy zastępczej** | 1.1 Szkolenie i doskonalenie zawodowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej | - udział pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe  - kierowanie, finansowanie i dofinansowanie płatnych szkoleń dla pracowników | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy oraz inne podmioty zajmujące się problematyką pieczy zastępczej | 2012-2014 |
| 1.2 Ścisła współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu oraz innymi placówkami i organizacjami na rzecz powrotu dziecka do rodziców biologicznych (w przypadkach, w których jest to możliwe) | - zatrudnienie asystentów rodziny lub osób realizujących zadania asystentów w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu  - pozyskiwanie informacji od: kuratorów sądowych, Policji, pedagogów szkolnych, wychowawców lub nauczycieli dotyczących wychowanków i rodzin zastępczych. |
| 1.3 Pozyskanie i przygotowanie bazy lokalowej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | - pozyskanie i wyposażenie lokalu dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej |
| **2. Wsparcie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu płońskiego** | 2.1 Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych i rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka | - zlecanie prowadzenia szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  - wykorzystanie własnych zasobów kadrowych do szkolenia rodzin zastępczych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku | 2012-2014 |
| 2.2 Systematyczne w miarę potrzeb zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. | - ilość próśb rodzin zastępczych o objęcie rodziny opieką koordynatora |
| 2.3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, rodzinnego i prawnego dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. | - ułatwienie dostępu do usług psychologicznych i prawnych przez organizowanie dyżurów specjalistów w PCPR  - konsultacje indywidualne osób zainteresowanych ze specjalistami |
| 2.4. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych , niezawodowych i zawodowych | - utworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla zainteresowanych rodziców zastępczych |
| 2.5. Wypłacanie świadczeń rodzinom zastępczym | - gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do terminowego wypłacania świadczeń rodzinom zastępczym |
| **3. Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego** | 3.1 Prowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze | - opracowanie, druk i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz ich dystrybucja w miejscach użyteczności publicznej  - organizowanie konferencji i spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych , festynów i imprez okolicznościowych (np. 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Dzień Dziecka itp.)  - udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne jednostki samorządu województwa, samorządu powiatowego, gminnego organizacje pozarządowe | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim | 2012-2014 |
| 3.2 Przygotowanie diagnozy i prowadzenie konsultacji oraz kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka | - organizowanie spotkań z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  - organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej |
| 3.3 Ustalenie rocznych limitów zawodowych rodzin zastępczych w powiecie płońskim. | 2012 r. – utworzenie **1 zawodowej rodziny zastępczej** (o charakterze pogotowia rodzinnego) 2013 r. –utworzenie **2 zawodowych rodzin zastępczych** (w tym 1 o charakterze pogotowia rodzinnego) 2014 r. – utworzenie **3 zawodowych rodzin zastępczych** |
| **4. Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej** | 4.1 Przygotowanie wychowanków i opiekunów usamodzielnienia wychowanków do współpracy w procesie usamodzielniania | - organizowanie spotkań indywidualnych z wychowankami i opiekunami | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, samorząd gminny i powiatowy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zajmujące się problematyką pieczy zastępczej | 2012-2014 |
| 4.2 Wspieranie wychowanków w nabywaniu umiejętności prospołecznych oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia | - udział usamodzielnianych wychowanków w projekcie systemowym „BĄDŹMY RAZEM” – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” |
| 4.3 Współpraca z instytucjami mająca na celu pozyskiwanie różnych form mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinne lub instytucjonalne formy pieczy zastępczej | - pozyskiwanie mieszkań chronionych, socjalnych lub kwater prywatnych. |
| 4.4 Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie i zagospodarowanie pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej | - przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do terminowego wypłacania świadczeń usamodzielnianym wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast. |